## Slide 1
Ausserdienstliche Arbeiten
Finanzen LBA / Truppenrechnungswesen
Notes: 1

## Slide 2: Phase URB
Erstellen Kom D Bf Kein offizielles Form / Keine Frist
Einholen der Informationen über Ihr Postkonto Gemäss den Informationen von Frau Antonella Donatella
(Vor)Reservation von Hotel
  Unser Tipp: Alles Schriftlich und nicht über Buchungsplattformen!
  Keine Kurtaxen resp müssen diese im Armeepreis inbegriffen sein.
  Keine fixen Übernachtungen oder Preise garantieren!

## Slide 3: Phase Stabsarbeitstage
Erstellen Kom D Bf
  Kein offizielles Form / Keine Frist
Antrag Geldversorgung an Trp Rw
  / 6 Wochen vor Dienst
Bestellung Gratiszeitungen
  / 4 Wochen vor Dienst
Standortliste der Truppe
  / 4 Wochen vor Dienst
Bedarfsmeldung Swisscom (S6)
  Bestellung Online / 10 Wochen vor Dienst

## Slide 4: Phase URE
Materialbestellung für den Dienst (S4)
  Melden spezieller Bedürfnisse an S4
Meldung für das Einrücken in Truppenkurse.
  SBB sendet Link per Mail / gem SBB
Erkunden des Standorts, erstellen Erkundungsrapport
  / bei der Erkundung
Abschluss Kauf-, Liefervertrag / AKB
  / vor der ersten Bestellung
Ständiger Abgleich der Bestände mit Hotel

## Slide 5: Phase Dienstvorbereitung
Erstellen Verpflegungsplan
  Muster / vor der ersten Bestellung
Bestellformular für Armeeproviant
  Aktuelles Form und Info / 3 Tage vor Dienst
Erstellen Erkundungsbericht
  / vor dem Dienst
Erteilen von Vollmachten auf Postkonto
  / dauert ca. 4 Arbeitswochen
  / Muster für Vollmachtserteilung

## Slide 6: Phase Dienstvorbereitung
Laufend Bestände mit der Gemeinde/Hotel/Logisgeber abgleichen und allenfalls Massnahmen ergreifen
Allfällige Gesuche einreichen
  Dok auf der Homepage Trp Rw / Vor dem Dienst

## Slide 7: Phase Dienst
Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zum Einrücken
  / 3 Tage nach Einrücken (KVK oder Wo1?)
Zugbenützungsrapport
  SBB sendet Link per Mail / gem SBB
Nachbudgetierung vorbereiten
  Trp Rw sendet Form per Mail / Ende WK Wo 1 (Details mit Frau Donatella)
Rückschub A-Prov planen

## Slide 8: Phase Nachdienstlich
Abgabe der Buchhaltung an das Trp Rw innert 10 Tagen
Erstellen Kursfeedback
Aufbewahrungspflicht 5 Jahre beachten!
Einsenden Regl 60.002 an LIA
Abarbeiten der Revisionsbemerkungen

## Slide 9: Ausserdienstliche Rechnungen
Allfällige Rechnungen, welche vor Rechnungsbeginn resp. nach Rechnungsschluss eingehen, sind auf dem Dienstweg dem Truppenrechnungswesen zur Zahlung einzureichen.
Der Kommandant nimmt Einsicht und bestätigt dies mit seiner Unterschrift, der Rechnungsführer bescheinigt die Richtigkeit.
Die Belege haben alle zur Überprüfung notwendigen Angaben in Bezug auf Ort und Datum, Rechnungssteller, Art und Beschaffenheit der Waren, Inhalt, Berechtigung, Zweck und Verwendung des Rechnungspostens zu enthalten.
Summarische Rechnungsstellung ist nicht gestattet.

## Slide 10: Fragen